## Tabelle1
Projektplan Berufsvorbereitung
Juli | September | Oktober | November/Dezember | Januar | Februar | März/April | Mai/Juni
Jugendberufsagentur: Abschlussgespräche zu Abschlussschülerinnen und -schülern | schulorganisatorische Aufgaben (Datenschutzerklärung, Impfnachweis, Fahrkarten, Schulmaterial etc.) | Jugendberufsagentur: Erstgespräche zum neuen Schuljahr (Aufgabenfelder festlegen, regelmäßige Termine festlegen, Case-Management) | BOP: Werkstatttage | Jugendberufsagentur: Zwischenstandsgespräche | Elterngespräche |  | Jugendberufsagentur: Gespräche zum aktuellen Stand und Case Management
Jugendberufsagentur: Case Management für kommendes Schuljahr | Klassenteambildung Fahrplan für die Berufsvorbereitung festlegen |  | Elterninformationstag i. V. m. dem Tag an der Schule (Was macht mein Kind?) | Notenkonferenz | (ggf. Anmeldung: externer Quali) | ms-Übergabeverfahren : Runder Tisch
ms-Übergabeverfahren | Erstgespräche mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern bzw. Erziehungsbeistand zusammen mit der sozialpädagogischen Fachkraft |  | DSD I PRO: Meldung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler |  | ms-Übergabeverfahren : Information an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Abschluss-klassen aller Mittelschulen | ms-Übergabeverfahren : Aktionstag
Elterninformationsabend | Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit |  |  |  |  | Intensivierung der Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit
Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule | aufsuchende Jugendarbeit | [5 empty] | Notenkonferenz
| BOP: Potenzialanalyse | [5 empty] | "pädagogische Übergabe": Austausch zwischen den Lehrkräften der Mittelschule und der Berufsschule
wöchentliche Klassenteamsitzungen des Klassenteams (Jour fixe): Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkraft des Kooperationspartners
Juli | September | Oktober | November/Dezember | Januar | Februar | März/April | Mai/Juni
erlebnis-/theaterpädagogische Elemente | Lernausgangsbestimmung: Allgemein- bildung und berufliche Fähigkeiten und Vorerfahrungen | Beginn der Berufsorientung mit externen Partnern | Workshoptage durch die Kammern (IHK und HWK) | Kooperation mit Fachklassen und anderen Schulen oder Einrichtungen (z. B. Spielzeug für Kindergarten, mit-/voneinander lernen) | klassenübergreifendes Projekt |  | Exkursion
Unternehmerfrühstück | individueller (Lern-)Entwicklungsvertrag | Erstellung der Bewerbungsunterlagen | Vorstellen externer Partner in den Klassen (z. B. Jugendamt, Polizei, Schulberatung, Drogenberatung, Bundesagentur für Arbeit, Jugendzentrum) | BIZ, Museumspädagogik etc. | erlebnis-/theaterpädagogische Unterrichtselemente | Projekt über die Schule hinaus (öffentlich, wertschätzend)
Abschlussgespräch mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern bzw. Erziehungsbeistand | Schul- und Klassenregeln entwickeln und vermitteln | Praktikumsakquise | Projekt über die Schule hinaus (öffentlich, wertschätzend) | Exkursion | Betriebsbesichtung und Austausch mit Experten
öffentliche Abschlussfeier mit Zeugnis-übergabe | partizipatorische Elemente: Barcamp, Klassensprechwahl, Themenabstim- mung, gemeinsame Zielsetzung etc. | teambildendes Unterrichtsprojekt |  | Berufsorientierendes Projekt
| Fit für den Beruf: Portfolio mit Selbstreflexionsaufgaben (z. B. Stärken und Schwächen) |  |  | Fit für den Beruf: Praktikumsbericht mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen, Zielüberprüfung und neuer Zielsetzung |  |  | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Werte-Projekt
|  | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Potenzialanalyse | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Werkstück I | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): EDV-Führerschein | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Persönlichkeitsbildung und Werkstück II | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Teambildung/Antiaggressions- oder Coolnesstraining | Fit für den Beruf (Zertifizierungsvorschläge): Bewerbungsunterlagen erstellen, selbstän-diges Arbeiten, Vorstellungsgespräche
kontinuierliche (Lern-)Entwicklungsgespräche im Jahresverlauf zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Teilziele und des individuellen Förderplans
Praktikumaquise durch die sozialpädagogische Fachkraft des Kooperationspartners (Startzeitpunkt individuell je Schülerin und Schüler zu gestalten)
Organisatorisches (Wie sind die Rahmenbedingungen organisiert?)
Unterricht (Was macht das Klassenteam?)